## Таблиця_задач_С2
Таблиця розподілу задач — Спринт 2 «Аудит вимог і стратегія тестування»
Команда: Група D ¦ Продукт: П2 «ФінКит» (finkit) ¦ Репозиторій: https://github.com/0ffmama/FinKit ¦ КТ/СМ — Фомін Т. В., ТА — Бугай Д. С., ІТ — Гонтар М. П.
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Створити папку docs/sprint2/ на GitHub, перенести вихідну SRS_02_ФінКит.pdf та підготувати шаблони артефактів (requirements-defects.xlsx, SRS-1.1.md, test-plan.md) | ІТ | Гонтар М. П. | 1 | 1 | Done | docs/sprint2/ | Фомін Т. В.
2 | Створити Таблицю розподілу задач Спринта 2 (task-board.xlsx, tasks.md), оновити Статут команди (charter.md) та зафіксувати матрицю розподілу розділів SRS 1.0 | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 1 | 1 | Done | docs/sprint2/tasks.md | Бугай Д. С.
3 | Провести незалежний аудит Розділів 1–2 (Вступ, Загальний опис) та Розділу 3 (Функціональні вимоги F-10..F-140) у власному аркуші Аркуш_Фомін | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 2.5 | 2.5 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Фомін | Бугай Д. С.
4 | Провести незалежний аудит Розділу 4 (Інтерфейс користувача GUI-10..GUI-80) та міжрозділової узгодженості F ↔ GUI у власному аркуші Аркуш_Фомін | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 2 | 2 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Фомін | Бугай Д. С.
5 | Провести незалежний аудит Розділів 1–2 (Вступ, Загальний опис) та Розділу 3 (Функціональні вимоги F-10..F-140) у власному аркуші Аркуш_Бугай | ТА | Бугай Д. С. | 2.5 | 2.5 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Бугай | Фомін Т. В.
6 | Провести незалежний аудит Розділу 5 (Бізнес-логіка BL-10..BL-80) та Розділу 6 (Нефункціональні вимоги P, S, U, D) у власному аркуші Аркуш_Бугай | ТА | Бугай Д. С. | 2.5 | 2.5 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Бугай | Фомін Т. В.
7 | Провести незалежний аудит Розділу 4 (Інтерфейс користувача GUI-10..GUI-80) та Розділу 5 (Бізнес-логіка модуля BL-10..BL-80) у власному аркуші Аркуш_Гонтар | ІТ | Гонтар М. П. | 2.5 | 2.5 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Гонтар | Бугай Д. С.
8 | Провести незалежний аудит Розділу 6 (Нефункціональні вимоги P, S, U, D) та міжрозділової узгодженості F ↔ GUI ↔ BL у власному аркуші Аркуш_Гонтар | ІТ | Гонтар М. П. | 2 | 2 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx#Аркуш_Гонтар | Фомін Т. В.
9 | Звести 3 особисті аркуші в єдиний Реєстр дефектів вимог (requirements-defects.md / .xlsx): дедуплікація, класифікація за 6 критеріями (24 дефекти, по 4 на критерій), виділення спірних | ТА | Бугай Д. С. | 2 | 2 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.md | Фомін Т. В.
10 | Модерувати обговорення спірних дефектів («адвокат замовника»), затвердити Реєстр дефектів та сформувати список питань замовнику (Q-01..Q-04) | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 1.5 | 1.5 | Done | docs/sprint2/requirements-defects.md | Бугай Д. С.
11 | Підготувати виправлену специфікацію вимог SRS-1.1.md із Журналом змін на початку (23 рядки) та дослівним збереженням незмінених вимог SRS 1.0 | ТА | Бугай Д. С. | 3 | 3 | Done | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Фомін Т. В.
12 | Скласти План тестування (частина 1): Розділ 1 (продукт «ФінКит» і межі) та Таблиця 7.1 — усі 7 рівнів тестування з Ціллю, Описом, пріоритетами та інструментами | ІТ | Гонтар М. П. | 2.5 | 2.5 | Done | docs/sprint2/test-plan.md | Фомін Т. В.
13 | Скласти План тестування (частина 2): Таблиця 7.2 — 20 застосовних типів тестування для «ФінКит» та обґрунтування 4 незастосовних типів природою продукту | ІТ | Гонтар М. П. | 3 | 3 | Done | docs/sprint2/test-plan.md | Бугай Д. С.
14 | Скласти План тестування (частина 3): Розділ 5 (середовище, тестові дані за правилами Додатка 9) та Розділ 6 (ризики скидання даних ParaBank і припущення) | ІТ | Гонтар М. П. | 1.5 | 1.5 | Done | docs/sprint2/test-plan.md | Фомін Т. В.
15 | Провести peer review Реєстру дефектів вимог (requirements-defects.md) та виправленої SRS-1.1.md (порядкова звірка з SRS 1.0, прив'язка кожної правки до № дефекту) | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 1.5 | 1.5 | Done | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Бугай Д. С.
16 | Провести peer review Плану тестування (test-plan.md): перевірка специфічності «Цілі» та «Опису» для «ФінКит» і обґрунтування незастосовних типів природою продукту | ТА | Бугай Д. С. | 1.5 | 1.5 | Done | docs/sprint2/test-plan.md | Фомін Т. В.
17 | Внести правки в артефакти (SRS-1.1.md, test-plan.md, requirements-defects.md) за результатами рев'ю та оформити docs/sprint2/README.md з прямими посиланнями | ІТ | Гонтар М. П. | 1 | 1 | Done | docs/sprint2/README.md | Фомін Т. В.
18 | Перевірити готовність усього інкременту Спринта 2 (Досьє якості v2) на відповідність критеріям Definition of Done (DoD) | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 1 | 1 | Done | docs/sprint2/ | Бугай Д. С.
19 | Підготовка до Демо (сценарій виступу на 10 хв: контекст, 3 показові дефекти, журнал змін SRS 1.1, план тестування) та тренування 12 бліц-питань | Всі | Всі | 1.5 | 1.5 | Done | - | -
20 | Проведення Демо, заповнення анонімної форми peer-review та протоколу ретроспективи (retro.md / retro-sprint2.md) | КТ/СМ | Фомін Т. В. | 1 | 1 | Done | docs/sprint2/retro.md | -
| Разом за спринт |  |  | 37 | 37

## Розподіл_розділів_SRS
Матриця подвійного незалежного аудиту SRS 1.0 («ФінКит»)
Кожен розділ SRS 1.0 перевіряють двоє учасників незалежно за 6 критеріями якості вимог у власних аркушах (КТ/СМ — Фомін Т. В., ТА — Бугай Д. С., ІТ — Гонтар М. П.)
№ | Розділ SRS_02_ФінКит | Ідентифікатори / пункти | Кількість вимог | Перевіряючий 1 (Особистий аркуш) | Перевіряючий 2 (Особистий аркуш) | Знайдені дефекти (ID вимог)
1 | Розділ 1. Вступ + Розділ 2. Загальний опис | п. 1.1–1.4, п. 2.1–2.3 | 6 | Фомін Т. В. (Аркуш_Фомін) | Бугай Д. С. (Аркуш_Бугай) | Перевірка термінів (IBAN, Денний ліміт, Овердрафт, РНОКПП) та припущень п. 2.3 як бази для F, GUI, BL
2 | Розділ 3. Функціональні вимоги | F-10 .. F-140 | 14 | Фомін Т. В. (Аркуш_Фомін) | Бугай Д. С. (Аркуш_Бугай) | F-30 (суперечність із GUI-20), F-50 (неіснуючий ФК-РВ-2), F-70 (неповнота реакцій + суперечність ліміту 100 000 vs 50 000 грн), F-80 (реєстри всіх банків світу), F-90 («стандартний формат»), F-110 (500 грн vs 1 000 грн), F-130/F-140 (дублікат)
3 | Розділ 4. Вимоги до інтерфейсу користувача | GUI-10 .. GUI-80 | 9 | Фомін Т. В. (Аркуш_Фомін) | Гонтар М. П. (Аркуш_Гонтар) | GUI-20 (суперечність із F-30), GUI-30 (які поля обов'язкові), GUI-40 (дубль ID двічі), GUI-50 («некоректно», «помітним кольором»), GUI-60 (неповнота валідації), GUI-70 («інтуїтивно зрозумілою»), Рядок без ID після GUI-70, GUI-80 (8 год vs 15 хв у S-10)
4 | Розділ 5. Вимоги до бізнес-логіки модуля | BL-10 .. BL-80 | 8 | Бугай Д. С. (Аркуш_Бугай) | Гонтар М. П. (Аркуш_Гонтар) | BL-30 (1 000 грн vs 500 грн у F-110), BL-40 (50 000 грн vs 100 000 грн у F-70), BL-50 (неоднозначність формату IBAN), BL-60 (реєстр НБУ без мережі), BL-70 (відсутня реакція на овердрафт та історія), BL-80 («без помилок за будь-яких даних»)
5 | Розділ 6. Нефункціональні вимоги | P-10..20, S-10..20, U-10..20, D-10..20 | 8 | Бугай Д. С. (Аркуш_Бугай) | Гонтар М. П. (Аркуш_Гонтар) | P-10 (0,1 с на 2G), P-20 («великі обсяги без відчутної деградації»), S-10 (15 хв vs 8 год у GUI-80), S-20 («100 % захист»), U-10 («зручним і приємним»), D-10 («повною і зрозумілою»), D-20 (посилання на неіснуючі F-150, F-160)
| Усього пунктів / вимог для аудиту |  | 45 | Кожен розділ = 2 аудитори |  | Усього знайдено: 24 підтверджені дефекти (по 4 на кожний із 6 критеріїв)